## 19 ene - 24 jul 2026
Estudiante | oficina | Actividad 1 | Fecha inicio | Fecha de termino | Horario de inicio | Horario de termino | Responsable | Participa | Observaciones
Everardo | Taller de Producción | Actualización del inventario | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 127:00 | 227:00 | Jasiel | Jasiel
|  | Documentar las prácticas de campo (taller de alimentos, lab quimica, taller producción, biofabrica de humus, agrotecnología) para aservo del ITNN y para publicar en redes sociales "Instagram", "TikTok" | 2026-02-16 | 2026-07-24 | 127:00 | 227:00 | Fuster | Silvia - Refugio - Jasiel - Feliciano - Liliana - Isaí
|  | Diseñar un programa practico para la Oferta Educativa | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 127:00 | 227:00 | Liliana | William - Feliciano - Isaí - Silvia - Antonio - Liliana
|  | Recepción de estudiantes de bachillerato para dar a conocer la oferta educativa del ITNN, implementando el programa diseñado | 2026-02-23 | 2026-06-26 | 127:00 | 231:00 | Liliana | William - Feliciano - Isaí - Silvia - Antonio - Liliana
|  | Visitar a las escuelas y dar talleres a los padres de estudiantes de bachillerato, implementando el programa diseñado | 2026-02-23 | 2026-06-26 | 127:00 | 231:00 | Liliana | Silvia | Únicamente los día Lunes
|  | Diseño de video promocional de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Comunitario | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 127:00 | 227:00 | Liliana | Isaí - Silvia - Refugio - Jasiel - Feliciano
|  | … |  |  |  |  | Feliciano
|  | … |  |  |  |  | Jasiel
|  | … |  |  |  |  | Liliana
José Miguel | Taller de Producción | Actualización del inventario | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 127:00 | 227:00 | Jasiel | Jasiel
|  | Documentar las prácticas de campo (taller de alimentos, lab quimica, taller producción, biofabrica de humus, agrotecnología) para aservo del ITNN y para publicar en redes sociales "Instagram", "TikTok" | 2026-02-16 | 2026-07-24 | 127:00 | 227:00 | Fuster | Silvia - Refugio - Jasiel - Feliciano - Liliana - Isaí
|  | Diseñar un programa practico para la Oferta Educativa | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 127:00 | 227:00 | Liliana | William - Feliciano - Isaí - Silvia - Antonio - Liliana
|  | Recepción de estudiantes de bachillerato para dar a conocer la oferta educativa del ITNN, implementando el programa diseñado | 2026-02-23 | 2026-06-26 | 127:00 | 231:00 | Liliana | William - Feliciano - Isaí - Silvia - Antonio - Liliana
|  | Visitar a las escuelas y dar talleres a los padres de estudiantes de bachillerato, implementando el programa diseñado | 2026-02-23 | 2026-06-26 | 127:00 | 231:00 | Liliana | Silvia | Únicamente los día Lunes
|  | Diseño de video promocional de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Comunitario | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 127:00 | 227:00 | Liliana | Isaí - Silvia - Refugio - Jasiel - Feliciano
|  | … |  |  |  |  | Feliciano
|  | … |  |  |  |  | Jasiel
|  | … |  |  |  |  | Liliana
Marcia | Taller de Alimentos | Actualización del inventario | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 127:00 | 227:00 | Jasiel | Jasiel
|  | Documentar las prácticas de campo (taller de alimentos, lab quimica, taller producción, biofabrica de humus, agrotecnología) para aservo del ITNN y para publicar en redes sociales "Instagram", "TikTok" | 2026-02-16 | 2026-07-24 | 127:00 | 227:00 | Fuster | Silvia - Refugio - Jasiel - Feliciano - Liliana - Isaí
|  | Diseñar un programa practico para la Oferta Educativa | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 127:00 | 227:00 | Liliana | William - Feliciano - Isaí - Silvia - Antonio - Liliana
|  | Recepción de estudiantes de bachillerato para dar a conocer la oferta educativa del ITNN, implementando el programa diseñado | 2026-02-23 | 2026-06-26 | 127:00 | 231:00 | Liliana | William - Feliciano - Isaí - Silvia - Antonio - Liliana
|  | Visitar a las escuelas y dar talleres a los padres de estudiantes de bachillerato, implementando el programa diseñado | 2026-02-23 | 2026-06-26 | 127:00 | 231:00 | Liliana | Silvia | Únicamente los día Lunes
|  | Diseño de video promocional de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Comunitario | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 127:00 | 227:00 | Liliana | Isaí - Silvia - Refugio - Jasiel - Feliciano
|  | … |  |  |  |  | Feliciano
|  | … |  |  |  |  | Jasiel
|  | … |  |  |  |  | Liliana
Brenda | Taller de Alimentos | Actualización del inventario | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 127:00 | 227:00 | Jasiel | Jasiel
|  | Documentar las prácticas de campo (taller de alimentos, lab quimica, taller producción, biofabrica de humus, agrotecnología) para aservo del ITNN y para publicar en redes sociales "Instagram", "TikTok" | 2026-02-16 | 2026-07-24 | 127:00 | 227:00 | Fuster | Silvia - Refugio - Jasiel - Feliciano - Liliana - Isaí
|  | Diseñar un programa practico para la Oferta Educativa | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 127:00 | 227:00 | Liliana | William - Feliciano - Isaí - Silvia - Antonio - Liliana
|  | Recepción de estudiantes de bachillerato para dar a conocer la oferta educativa del ITNN, implementando el programa diseñado | 2026-02-23 | 2026-06-26 | 127:00 | 231:00 | Liliana | William - Feliciano - Isaí - Silvia - Antonio - Liliana
|  | Visitar a las escuelas y dar talleres a los padres de estudiantes de bachillerato, implementando el programa diseñado | 2026-02-23 | 2026-06-26 | 127:00 | 231:00 | Liliana | Silvia | Únicamente los día Lunes
|  | Diseño de video promocional de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Comunitario | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 127:00 | 227:00 | Liliana | Isaí - Silvia - Refugio - Jasiel - Feliciano
|  | … |  |  |  |  | Feliciano
|  | … |  |  |  |  | Jasiel
|  | … |  |  |  |  | Liliana
Leticia | Biblioteca | Actualización del inventario | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 127:00 | 227:00 | Jasiel | Jasiel
|  | Documentar las prácticas de campo (taller de alimentos, lab quimica, taller producción, biofabrica de humus, agrotecnología) para aservo del ITNN y para publicar en redes sociales "Instagram", "TikTok" | 2026-02-16 | 2026-07-24 | 127:00 | 227:00 | Fuster | Silvia - Refugio - Jasiel - Feliciano - Liliana - Isaí
|  | Diseñar un programa practico para la Oferta Educativa | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 127:00 | 227:00 | Liliana | William - Feliciano - Isaí - Silvia - Antonio - Liliana
|  | Recepción de estudiantes de bachillerato para dar a conocer la oferta educativa del ITNN, implementando el programa diseñado | 2026-02-23 | 2026-06-26 | 127:00 | 231:00 | Liliana | William - Feliciano - Isaí - Silvia - Antonio - Liliana
|  | Visitar a las escuelas y dar talleres a los padres de estudiantes de bachillerato, implementando el programa diseñado | 2026-02-23 | 2026-06-26 | 127:00 | 231:00 | Liliana | Silvia | Únicamente los día Lunes
|  | Diseño de video promocional de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Comunitario | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 127:00 | 227:00 | Liliana | Isaí - Silvia - Refugio - Jasiel - Feliciano
|  | … |  |  |  |  | Feliciano
|  | … |  |  |  |  | Jasiel
|  | … |  |  |  |  | Liliana
Reyna | Biblioteca | Actualización del inventario | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 127:00 | 227:00 | Jasiel | Jasiel
|  | Documentar las prácticas de campo (taller de alimentos, lab quimica, taller producción, biofabrica de humus, agrotecnología) para aservo del ITNN y para publicar en redes sociales "Instagram", "TikTok" | 2026-02-16 | 2026-07-24 | 127:00 | 227:00 | Fuster | Silvia - Refugio - Jasiel - Feliciano - Liliana - Isaí
|  | Diseñar un programa practico para la Oferta Educativa | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 127:00 | 227:00 | Liliana | William - Feliciano - Isaí - Silvia - Antonio - Liliana
|  | Recepción de estudiantes de bachillerato para dar a conocer la oferta educativa del ITNN, implementando el programa diseñado | 2026-02-23 | 2026-06-26 | 127:00 | 231:00 | Liliana | William - Feliciano - Isaí - Silvia - Antonio - Liliana
|  | Visitar a las escuelas y dar talleres a los padres de estudiantes de bachillerato, implementando el programa diseñado | 2026-02-23 | 2026-06-26 | 127:00 | 231:00 | Liliana | Silvia | Únicamente los día Lunes
|  | Diseño de video promocional de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Comunitario | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 127:00 | 227:00 | Liliana | Isaí - Silvia - Refugio - Jasiel - Feliciano
|  | … |  |  |  |  | Feliciano
|  | … |  |  |  |  | Jasiel
|  | … |  |  |  |  | Liliana
Judith | Biblioteca | Diseñar un programa practico para la Oferta Educativa
Recepción de estudiantes de bachillerato para dar a conocer la oferta educativa del ITNN, implementando el programa diseñado
Fatima |  | Diseñar un programa practico para la Oferta Educativa
Edicción de videos
Vanesa
Kimberly
Lorena
Adriana
Gloria
Jennifer

## Matriz de Proyectos
Plan Maestro Integrado: Laboratorio Vivo de Innovación y Sostenibilidad ITNN
Ciclo: Primavera 2026 (Viernes) |  |  | Recursos: Servicio Social (IGE, IDC, ITIC)
Fecha (Viernes) | Proyecto / Frente | Fase | Actividad, Descripción Técnica y Entregable (Resultados) | Perfil Sugerido
2026-02-13 | GESTIÓN TRANSVERSAL | Inicio | ACTIVIDAD: Inducción General y Protocolo de Seguridad (Safety First) • Acción: Firma del Acuerdo de Colaboración (Cooperativa-ITNN). Taller obligatorio de seguridad: uso de EPP para corte, químicos y excavación. • Entregable: 100% de estudiantes con Protocolo de Seguridad firmado y EPP asignado. | TODOS
2026-02-13 | AEROPONÍA | Planificación | ACTIVIDAD: Ingeniería Inversa y Logística • Acción: Análisis de planos del módulo vertical. Inventario físico de PVC, bombas y conexiones. Clasificación de piezas. • Entregable: Checklist de materiales validado y reporte de faltantes críticos. | IGE / ITIC
2026-02-13 | MARACUYÁ/AVES | Topografía | ACTIVIDAD: Trazo y Nivelación (2 Hectáreas) • Acción: Estacado del terreno según CSV de coordenadas (3.0m x 2.5m). Definición de líneas para postes de la ramada. • Entregable: Terreno marcado con cal/estacas (200 puntos) listo para excavar. | IDC
2026-02-13 | ESCUDO VERDE | Logística | ACTIVIDAD: Diagnóstico de Riesgo y Especies • Acción: Recorrido perimetral para identificar zonas de incendio. Recepción y acopio de plantas (Nopal, Cocoite, Amapa). • Entregable: Mapa de riesgo actualizado y plantas aseguradas en vivero temporal. | IDC / IGE
2026-02-20 | AEROPONÍA | Infraestructura | ACTIVIDAD: Estación de Corte y Perforado (Precisión) • Acción: Corte masivo de tubos PVC. Uso de sierra copa para orificios de canastillas. Limpieza de rebabas. • Entregable: Lote de tubos procesados listos para ensamble. | ITIC / IDC
2026-02-20 | MARACUYÁ/AVES | Obra Civil | ACTIVIDAD: Cimentación de Postes (Ramada) • Acción: Excavación de cepas. Colocación y nivelación de postes principales con concreto o compactación • Entregable: Postes instalados y alineados verticalmente. | IDC
2026-02-20 | ESCUDO VERDE | Seguridad | ACTIVIDAD: Brecha Cortafuego Mecánica • Acción: Limpieza manual de 2 metros de ancho de suelo mineral en el perímetro exterior (retiro de combustible vegetal). • Entregable: Franja de seguridad de 2m despejada. | IDC
2026-02-27 | AEROPONÍA | Ensamble | ACTIVIDAD: Armado de Torres Verticales • Acción: Pegado de piezas con cemento PVC (80 torres). Curado en zona ventilada. • Entregable: 80 Columnas de cultivo ensambladas. | IGE / IDC
2026-02-27 | MARACUYÁ/AVES | Estructura | ACTIVIDAD: Tejido de la Ramada (Espaldera) • Acción: Instalación y tensado de alambre galvanizado superior para formar la cuadrícula de soporte. • Entregable: "Techo" de alambre de la ramada terminado y tensado. | IDC
2026-02-27 | ESCUDO VERDE | Plantación | ACTIVIDAD: Siembra Estrato Bajo (Defensa) • Acción: Plantación densa de Nopal y Agave en la línea exterior como barrera física y retardante. • Entregable: Primera línea de defensa biológica instalada. | IDC
2026-03-06 | AEROPONÍA | Obra Civil | ACTIVIDAD: Instalación de Reservorios • Acción: Excavación y enterramiento de tambos de 200L. Nivelación de la base del módulo. • Entregable: Reservorios instalados a nivel de suelo (control térmico). | IDC
2026-03-06 | MARACUYÁ/AVES | Suelo | ACTIVIDAD: Preparación de Camellones y Riego • Acción: Abonado de cepas (gallinaza/compost). Instalación de cintilla de riego por goteo en la base. • Entregable: Suelo enriquecido y sistema de riego tendido. | IDC / IGE
2026-03-06 | GERMINACIÓN | Infraestructura | ACTIVIDAD: Montaje de Módulos de Germinación • Acción: Construcción de mesas de germinación en bordes del invernadero e instalación de colectores de agua. • Entregable: Módulos de germinación listos para charolas. | IGE
2026-03-06 | ESCUDO VERDE | Plantación | ACTIVIDAD: Siembra Estrato Medio (Rompevientos) • Acción: Plantación de esquejes de Cocoite con hidrogel tras la barrera de nopal. • Entregable: Barrera rompevientos establecida. | IDC
2026-03-13 | AEROPONÍA | Sistemas | ACTIVIDAD: Montaje Hidráulico • Acción: Fijar torres a soporte. Instalar red de distribución y nebulizadores superiores. • Entregable: Estructura aeropónica completa (sin bomba aún). | ITIC / IDC
2026-03-13 | MARACUYÁ/AVES | Biológico | ACTIVIDAD: Siembra Masiva de Maracuyá • Acción: Trasplante de 200 plantas. Tutorado al hilo guía. Riego de asiento. • Entregable: 200 plantas sembradas en sitio definitivo. | IDC
2026-03-13 | ESCUDO VERDE | Plantación | ACTIVIDAD: Siembra Estrato Alto (Sombra) • Acción: Plantación de árboles (Amapa/Otros) cada 4-6 metros para dosel superior. • Entregable: Cerca viva multicapa completada al 100%. | IDC
2026-03-20 | AEROPONÍA | Sistemas | ACTIVIDAD: Bombeo y Recirculación • Acción: Instalación de bomba sumergible, tubería de subida y sistema de drenaje de retorno. • Entregable: Circuito cerrado conectado. | ITIC
2026-03-20 | MARACUYÁ/AVES | Protección | ACTIVIDAD: Blindaje Avícola • Acción: Instalación de malla pajarera en perímetro bajo de la ramada (zona de pastoreo). • Entregable: Área segura contra depredadores. | IDC
2026-03-20 | ESCUDO VERDE | Mantenimiento | ACTIVIDAD: Cajeteo y Riego Profundo • Acción: Formación de cajetes para captación de agua y riego abundante pre-sequía. • Entregable: Plantas aseguradas hídricamente. | IDC
2026-03-27 | AEROPONÍA | Control | ACTIVIDAD: Automatización y Pruebas (Leak Test) • Acción: Prueba con agua (sin nutrientes). Configuración de Timer (ciclos ON/OFF). • Entregable: Sistema automatizado y sin fugas. | ITIC
2026-03-27 | MARACUYÁ/AVES | Control | ACTIVIDAD: Poda de Formación • Acción: Eliminar brotes laterales para dejar tallo único. Verificación de goteros. • Entregable: Plantas podadas y sistema de riego validado. | IDC
2026-03-27 | TRANSVERSAL | Pre-Vacaciones | ACTIVIDAD: Protocolo de Cierre Vacacional • Acción: Asegurar riego automático o guardias. Apagar sistemas no esenciales. • Entregable: Campus asegurado para Semana Santa. | IGE
30-Mar al 10-Abr | RECESO | Paura | SEMANA SANTA Y PASCUA - Suspensión de actividades presenciales masivas. | N/A
2026-04-17 | AEROPONÍA | Arranque | ACTIVIDAD: Puesta en Marcha (Nutrientes) • Acción: Calibración de pH/EC. Adición de solución nutritiva. Encendido oficial. • Entregable: Módulo Aeropónico produciendo. | ITIC / IGE
2026-04-17 | MARACUYÁ/AVES | Integración | ACTIVIDAD: Liberación de Aves (Piloto) • Acción: Introducción de pollitas de pre-cría bajo la ramada (si altura de planta y la densidad lo permite). • Entregable: Sistema Agrosilvopastoril activo. | IDC
2026-04-17 | ESCUDO VERDE | Control | ACTIVIDAD: Resiembra y Supervivencia • Acción: Conteo de plantas vivas. Sustitución de bajas post-vacaciones. • Entregable: Informe de Supervivencia del Escudo Verde. | IGE

## Proyecto Aeroponia
Plan Maestro de Implementación: Laboratorio Vivo de Aeroponía ITNN
Fecha Programada | Fase del Proyecto | Ejecución Integral y Entregables (Qué, Cómo y Resultado)
2026-02-13 | Planificación y Seguridad | ACTIVIDAD: Inducción de Seguridad y Análisis de Ingeniería • Acción: Impartir taller obligatorio sobre riesgos (Corte, Químico PVC, Eléctrico). Analizar en grupo los planos del módulo vertical y diagrama de flujo. Realizar conteo físico (inventario) y clasificación de materiales (PVC, codos, bomba). • Entregable: Protocolo de Seguridad firmado por todos los alumnos + Checklist de Materiales validado (faltantes reportados).
2026-02-20 | Ejecución: Infraestructura | ACTIVIDAD: Habilitación de Piezas (Corte y Perforado) • Acción: Instalar "Estación de Corte". Cortar tubos de PVC según medidas del plano. Utilizar sierra copa para perforar los orificios de las canastillas en cada tubo (precisión crítica para evitar fugas). • Entregable: Lote completo de tubos cortados y perforados, listos para ensamble.
2026-02-27 | Ejecución: Infraestructura | ACTIVIDAD: Ensamble Masivo de Torres • Acción: Limpiar rebabas de los cortes. Aplicar cemento PVC (en área ventilada con mascarilla) para unir tubos y conectores, formando las 80 columnas verticales del módulo. • Entregable: 80 Torres Verticales ensambladas y en proceso de secado/curado.
2026-03-06 | Ejecución: Infraestructura | ACTIVIDAD: Obra Civil y Soporte • Acción: Nivelar el terreno en el invernadero. Instalar la estructura de soporte (madera/metal). Excavar y enterrar los tambos de 200L (reservorios) para control térmico pasivo. • Entregable: Estructura portante fijada y Reservorios instalados a nivel de suelo.
2026-03-13 | Ejecución: Sistemas | ACTIVIDAD: Montaje de Torres y Red de Riego • Acción: Fijar las 80 torres a la estructura soporte. Instalar la línea principal de distribución de agua y conectar los micro-aspersores/nebulizadores en la cima de cada torre. • Entregable: Módulo Aeropónico físicamente terminado (Skeleton completo).
2026-03-20 | Ejecución: Sistemas | ACTIVIDAD: Instalación de Bombeo y Retorno • Acción: Instalar la bomba sumergible dentro del tambo. Conectar tuberías de subida y sistema de drenaje/retorno (canaletas o tubos base) para asegurar el circuito cerrado. • Entregable: Circuito Hidráulico Cerrado totalmente conectado.
2026-03-27 | Control y Automatización | ACTIVIDAD: Pruebas de Hermeticidad y Timer • Acción: Llenar el sistema SOLO con agua. Encender bomba manualmente para "Leak Test" (prueba de fugas). Configurar el temporizador (ciclos 15min ON / 15min OFF) y proteger conexiones eléctricas. • Entregable: Validación de "Cero Fugas" y Sistema Automatizado operando.
30 Mar - 10 Abr | RECESO ACADÉMICO | SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES POR SEMANA SANTA Y PASCUA. (El sistema queda apagado y seco para evitar estancamiento).
2026-04-17 | Cierre y Puesta en Marcha | ACTIVIDAD: Calibración y Arranque Biológico • Acción: Calibrar sensores de pH y Electroconductividad. Preparar la Solución Nutritiva (Mezcla A+B). Llenar reservorios e iniciar el ciclo definitivo de recirculación. • Entregable: Módulo 1 Operativo con nutrientes y Bitácora de Calibración iniciada.